[image: image2.jpg]reas

euskadi

ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea
red de economia alternativa y solidaria




[image: image3.jpg]



Índice

	Presentación
	4

	1. Contribuir a la extensión de la economía alternativa y solidaria y promover REAS Euskadi como su referente en el País Vasco.
	6

	1.1. Aglutinar en REAS Euskadi al máximo de iniciativas y organizaciones que se reconocen y trabajan en el ámbito de la economía alternativa y solidaria.
	6

	1.2. Generar discurso y conocimiento en torno a la economía solidaria, ofreciendo alternativas sociales y políticas innovadoras y plausibles, desde la perspectiva de la transformación social.
	6

	1.3. Visibilizar socialmente la economía alternativa y solidaria, logrando un reconocimiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía e incorporando sus propuestas en las agendas de los diferentes agentes sociales.
	7

	1.4. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de las instituciones públicas.
	8

	1.5. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de los agentes sociales.
	10

	1.6. Promover el acercamiento y la colaboración con el sector de la economía social.
	10

	2. Consolidar la estructura e incrementar las capacidades de REAS Euskadi.
	11

	2.1. Garantizar una estructura de funcionamiento ágil, de calidad y con los recursos suficientes.
	11

	2.2. Fomentar y aumentar la participación de las entidades en el desarrollo de la red y de sus actividades, promoviendo valores que refuercen el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.
	12

	2.3. Diseñar un modelo de estructura de financiación que garantice la viabilidad, sostenimiento y autonomía de la red.
	14

	2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación.
	14

	2.5. Promover la identificación de proyectos de carácter innovador en función de las necesidades sociales y/o de las demandas de las entidades socias.
	16

	3. Desarrollar servicios y herramientas para la promoción de la economía alternativa y solidaria así como para el fortalecimiento de las entidades y empresas solidarias.
	17

	3.1. Identificar e impulsar la creación de un Observatorio de Economía Solidaria en el País Vasco que nos permita dar un soporte suficiente a determinadas actividades formativas, de investigación, auditoria social, etc.
	17

	3.2. Contribuir a la extensión del proyecto de banca ética FIARE como uno de los pilares del sector de la economía alternativa y solidaria.
	20

	3.3. Promover y potenciar la consolidación y desarrollo de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).
	21

	3.4. Desarrollar herramientas para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en la red y en las entidades asociadas.
	21

	3.5. Promover en la sociedad mercados de economía solidaria, fomentando la compra ética, responsable, sostenible y solidaria.
	21

	3.6. Promover la generación de actividad económica entre las entidades asociadas.
	22

	3.7. Promover el desarrollo de servicios y herramientas de utilidad para las entidades asociadas.
	23

	4. Contribuir al fortalecimiento de las redes sociales: la participación y colaboración con otras redes en la transformación social.
	23

	4.1. Contribuir a la estructuración y reordenamiento de las redes, fomentando la cooperación y fortaleciendo las capacidades transformadoras del tejido social organizado en la Comunidad Autónoma Vasca.
	23

	4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra.
	25

	4.3. Promover la participación activa en plataformas estatales y la relación con redes territoriales de economía alternativa y solidaria.
	25


Presentación

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) correspondiente al año 2009. Dicho Informe se estructura en base al Plan de Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra las actividades realizadas y resultados conseguidos.

El 2009 ha sido para REAS Euskadi un año centrado en consolidar el trabajo realizado con anterioridad e impulsar el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 2009-2011. Además de fortalecer su funcionamiento general y el desarrollo interno como red, se han conseguido importantes avances en cuanto a su capacidad de interlocución social e institucional, así como en relación a su presencia en la sociedad.

Desde este punto de vista, cabe destacar que, en medio de la crisis económica global, nuestra presencia –aportando la visión y las alternativas de la economía solidaria– ha tenido un eco social y mediático superior al alcanzado en años anteriores. Eso se ha traducido en apariciones en medios de comunicación, participación como ponentes en diferentes charlas y jornadas, participación activa en el desarrollo de la campaña estatal de REAS Red de Redes de sensibilización sobre la economía solidaria en tiempos de crisis, presentación de las magnitudes de la economía solidaria en el País Vasco a través de la publicación del Informe de indicadores de auditoría social 2009, la celebración del seminario universitario en junio con el título “Alternativas solidarias a las crisis” o la jornada pública celebrada el 20 de noviembre en Bilbao con el título “Economía solidaria, una alternativa (también en tiempos de crisis)”. En esta línea de difusión y sensibilización social, cabe destacar así mismo el esfuerzo desplegado en la difusión del boletín de novedades de la página web de REAS Euskadi (con 154 nuevas entradas en 2009 y 28 boletines).
Merece la pena reseñar también, el impulso dado al trabajo en relación a la construcción de mercados de economía solidaria. Además del trabajo de promoción de los servicios de las empresas de inserción y solidarias, los productos de la banca ética Fiare (y nuestro compromiso activo con su proyecto), los seguros éticos y solidarios y el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública, cabe resaltar la celebración el 6 de noviembre del seminario “Construyendo un mercado alternativo de economía solidaria” que sirve de inicio a un ambicioso proyecto a desarrollar a partir del 2010. Precisamente ese es uno de los ejes del trabajo (junto a otras líneas y actividades) que hemos aportado en el diseño del Centro de Innovación Social de Boluetabarri (Lan Ekintza-Ayuntamiento de Bilbao) que con su inauguración en 2010 reforzará notablemente la capacidad de trabajo e iniciativa de REAS Euskadi y Gizatea, así como la visibilidad e interlocución del sector de la economía solidaria.
Importante también, los pasos dados en el reconocimiento de la economía solidaria en el espacio de la Economía Social. Su inclusión en el marco del Observatorio de Economía Social de la UPV/EHU, así como en las políticas públicas de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco son prueba de ello. Al igual que, en general, se ha mantenido un alto nivel de interlocución con diferentes estructuras institucionales (especialmente con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco).

Además de la conexión con el Observatorio de Economía Social, se han reforzado las relaciones con otras estructuras de la UPV/EHU, como la Escuela de Relaciones Laborales o el Instituto Hegoa. Esta colaboración que ya se mantiene en diversas iniciativas, se formalizará en el 2010 en el marco de un convenio global.
No se puede dejar de citar, en el ámbito de nuestra participación en otras redes, el impulso dado a nuestra presencia en REAS Red de Redes o la nutrida representación de REAS Euskadi en el IV Foro organizado por RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria) en abril en Luxemburgo. En nuestro entorno más cercano, se han fortalecido los espacios de articulación con EAPN Euskadi, y Gizardatz-Hirekin y se han dado los primeros pasos para establecer un espacio de encuentro con el conjunto de redes del Tercer Sector.
Como no podía ser de otra manera, resaltamos también el impulso y promoción de las empresas de inserción, desde el compromiso de colaboración y el trabajo compartido con la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).
El presente informe da cuenta de estas iniciativas y muchas otras relacionadas con las actividades de formación y otros servicios dirigidos a nuestras entidades socias, los compromisos de financiación conseguidos para 2010, los primeros pasos dados en el ámbito de la educación y la cooperación para el desarrollo, etc.
Obviamente también han quedado en el tintero, y es justo reseñarlo, otras acciones previstas que no se han desarrollado o lo han hecho con menor impacto de lo previsto. La falta de recursos (humanos y económicos), así como el elevado número de objetivos y acciones propuestos en el Plan de Gestión 2009, han tenido, en buena parte, culpa de ello.
En cualquier caso, el 2009 se cierra como un año muy positivo para el desarrollo y visibilización de REAS Euskadi, de sus herramientas y propuestas, así como de la economía solidaria en general en nuestra sociedad. Un año de vértigo en relación a las actividades y compromisos desarrollados, pero también lleno de oportunidades para generar nuevas iniciativas en el futuro próximo.
Bilbao, febrero de 2010

[image: image1.jpg]ekonomia solidarioa, alternatiba bat
(baita krisi garaian ere)





1. Contribuir a la extensión de la economía alternativa y solidaria y promover REAS Euskadi como su referente en el País Vasco.

1.1. Aglutinar en REAS Euskadi al máximo de iniciativas y organizaciones que se reconocen y trabajan en el ámbito de la economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2009

· Incorporar a 8 entidades en el 2009.

· De las nuevas incorporaciones, el 50% serán de Araba y, prioritariamente, de Gipuzkoa.

· De las nuevas incorporaciones, el 50% serán de sectores o tipo de entidades de economía solidaria poco representadas en REAS Euskadi.

Actuaciones realizadas 2009

· A lo largo del año 2009 se han incorporado dos nuevas organizaciones a la red:

· Fundación Gizakia (prevención, asistencia e inserción socio-laboral dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente en el ámbito de las drogodependencias).
· Asociación Kidenda (sensibilización, difusión y venta de productos de comercio justo).

· Con estas dos entidades, REAS Euskadi pasó de 41 a 43 miembros en 2009, aunque se produjo la baja de Bizgorre-Adir por restructuración de la empresa (se espera su reincorporación en 2010).

· Si bien no se ha logrado el objetivo previsto en cuanto a número de entidades incorporadas en 2009, se han realizado diferentes presentaciones y reuniones con organizaciones que tienen prevista su incorporación en 2010 como Setem-Hego Haizea, Fundación Bizitzen, etc.

1.2. Generar discurso y conocimiento en torno a la economía solidaria, ofreciendo alternativas sociales y políticas innovadoras y plausibles, desde la perspectiva de la transformación social.

Actuaciones  previstas 2009

· Diseñar un programa de investigación en economía solidaria en colaboración con las universidades.

· Realizar una presentación pública (medios de comunicación) del Informe de datos de REAS Red de Redes y de REAS Euskadi y de sus propuestas.

Actuaciones realizadas 2009

· Se ha reforzado el trabajo de colaboración con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea (ver apartado 3.1), pero no se ha podido concretar un programa estructurado de investigación en economía solidaria. Sí se ha logrado crear un grupo de trabajo de profesores/as de la UPV/EHU en temas relacionados con la economía solidaria que habitualmente colaboran con REAS Euskadi.

· En el año 2009 no se ha realizado un informe de datos de la plataforma estatal REAS Red de Redes, por lo que se presentaron los datos exclusivamente relativos a REAS Euskadi aprovechando la difusión del Informe de auditoría social de la economía solidaria en el País Vasco (ver apartado 3.1).

1.3. Visibilizar socialmente la economía alternativa y solidaria, logrando un reconocimiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía e incorporando sus propuestas en las agendas de los diferentes agentes sociales.

Actuaciones previstas 2009

· Elaborar un DVD de divulgación de la economía solidaria.

· Desarrollar la campaña de sensibilización de REAS Red de Redes en torno a la economía solidaria frente a la crisis económica.

· Identificar un proyecto para el desarrollo en el 2010 de educación para la economía solidaria.

Actuaciones realizadas 2009

· Se cuenta con el guión de un DVD de divulgación de la economía solidaria elaborado en colaboración con José Manzaneda (profesional audiovisual), si bien por tiempo y falta de recursos no se ha realizado la producción todavía. Se espera hacerlo en 2010.

· REAS Euskadi ha participado activamente en la campaña de REAS Red de Redes de visibilización de la economía solidaria en tiempos de crisis. Esta campaña ha contado con las siguientes actividades y soportes:

· Catálogo de Buenas Prácticas de Economía Solidaria. Se han recopilado un total de 67 iniciativas y experiencias de economía solidaria en todo el Estado, de las cuales REAS Euskadi ha aportado 7 de entidades vascas (10,4 %). Se pueden consultar en:
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_09 
· Reportajes de Buenas Prácticas colectivas de economía solidaria. Se han editado 7 reportajes de iniciativas colectivas de economía solidaria. REAS Euskadi ha participado de forma específica en dos de ellos: “Redes sociales” e “Inserción socio-laboral”. Se puede consultar en: 

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_colectivas 
· Jornada estatales (23 de octubre, Madrid): "Ante la(s) crisis, una economía solidaria ya es posible". REAS Euskadi participó en dicha Jornada con una presentación sobre “Redes Sociales”, dinamizó el taller de trabajo sobre “Redes”, así como el grupo de trabajo sectorial de “Acción Social”. Se puede consultar en:

http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_09
· En el 2009 se participó en la formulación del proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo “Acercando redes de Economía Solidaria Norte-Sur. Compartiendo y sistematizando buenas prácticas”. El proyecto está liderado por Emaús Fundación Social, en el consorcio ha participado REAS Euskadi y cuenta con la colaboración de dos instituciones del ámbito de la investigación (Instituto Hegoa de la UPV/EHU del País Vasco y RILESS-Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria) y dos redes de entidades (REAS Euskadi y RIPESS-Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, capítulo Latinoamérica). El proyecto incluye entre sus actividades la elaboración de un marco de investigación, la recopilación y sistematización de experiencias de economía solidaria en el Norte y en el Sur, la edición de materiales de difusión y celebración de encuentros. El proyecto fue aprobado por la convocatoria del FOCAD del Gobierno Vasco y se desarrollará en el periodo 2010-2011.
· Así mismo, se ha previsto para el 2010, en el marco de un proyecto de Emaús Fundación Social con la colaboración de la UPV/EHU, la participación de REAS Euskadi en diferentes acciones de educación y formación en economía solidaria en el ámbito universitario.
1.4. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de las instituciones públicas.

Actuaciones previstas 2009

· Identificar las personas responsables del nuevo Gobierno en Acción Social, Inserción Social, Empleo, Economía Social... y realizar una reunión de presentación de REAS Euskadi, así como una agenda de trabajo con cada Departamento y/o Dirección.

· Participar en los desarrollos correspondientes a la implantación de la Ley de Servicios Sociales (Cartera de Servicios, Régimen de Conciertos…).

· Abrir un cauce de interlocución con la Diputación Foral de Gipuzkoa y mantener el cauce con la Diputación Foral de Bizkaia (Empleo), Diputación Foral de Álava (IFBS) y abrir nuevos cauces con otros departamentos.

· Mantener un cauce de relación con EUDEL, Garapen y determinados Ayuntamientos.

· Participar en la CPI.

Actuaciones realizadas 2009

· Además de mantener los contactos que se mantenían con el anterior Gobierno, tras las elecciones se han mantenido reuniones de presentación de REAS Euskadi y se han establecido agendas de trabajo con los siguientes niveles:

· Viceconsejero de Asuntos Sociales.

· Viceconsejero de Empleo.

· Director de Economía Social.

· Director de Inclusión Social.
[ enlace a noticia sobre primera reunión con el Departamento ]

De modo general, los asuntos tratados, así como las propuestas realizadas han girado en torno a las siguientes temáticas:

· Presentación de REAS Euskadi y de Gizatea.

· Reconocimiento de la economía solidaria en el marco de la Dirección de Economía Social (a partir del 2010, REAS Euskadi se incluirá en las convocatorias de promoción de la Economía Social del Gobierno Vasco).

· Desarrollo del Acuerdo del Gobierno Vasco (2008) en materia de cláusulas sociales.

· Impulso de las empresas de inserción y promoción de Gizatea.
· Nuevas líneas e iniciativas del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

· REAS Euskadi participa activamente en los diferentes grupos de trabajo que, de manera coordinada con EAPN Euskadi y Gizardatz, se han organizado de cara a analizar y presentar propuestas relacionadas con los diferentes desarrollos de la Ley de Servicios Sociales.

· REAS Euskadi ha participado en la Mesa de Diálogo Civil impulsada por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales en las que participan un total de 13 redes del Tercer Sector. Las reuniones han sido las siguientes:
· 13 de julio de 2009. enlace a noticia
· 17 de septiembre de 2009.
· 13 de noviembre de 2009.
· 17 de diciembre de 2009.
Al respecto cabe señalar que se elaboraron diferentes documentos (junto con EAPN Euskadi y Gizardatz) con aportaciones y propuestas al replanteamiento de la labor subvencional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en el ámbito de la intervención social, así como propuestas en relación a los contenidos y alcances que debiera tener dicha Mesa de Dialogo Civil.
· Respecto a las Diputaciones, se ha mantenido un nivel de interlocución con los Departamentos de Empleo y de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia. Cabe destacar que se mantuvo un convenio de colaboración con el Departamento de Empleo durante el año 2008 y hasta julio de 2009 que incluyó las siguientes líneas de actuación:

· Participación en el Seminario Bizkaia por la Inclusión Activa (2008) y aporte de información y documentación a la Secretaría Técnica en la puesta en marcha del Plan Piloto.
· Apoyo al trabajo del Grupo de Cláusulas Sociales y elaboración de guía básica para la implantación de cláusulas sociales en municipios (ver apartado 2.2).

· 5 cursos de formación en materias relacionadas con la gestión (ver apartado 2.2).

· Publicación sobre economía solidaria (ver apartado 2.4).

· Implantación de herramientas de auditoria social (ver apartado 3.1).
Con el Departamento de Asuntos Sociales se han mantenido diferentes contactos y una reunión en octubre con su Diputado en el que participamos junto con EAPN Euskadi y Gizardatz.
· Con las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa se han mantenido contactos esporádicos y envíos de diferentes informaciones.
· En el terreno municipal destaca un nivel de interlocución alto con el Ayuntamiento de Bilbao a través de Lan Ekintza (ver apartado 3.1), contactos puntuales con Garapen y envío de diversas informaciones a ayuntamientos y a EUDEL.

· Se ha participado en las siguientes reuniones (primero de la Comisión Permanente para la Inserción, luego del Consejo Vasco de Inclusión Social):

· 30 de enero de 2009.
· 10 de septiembre de 2009.
· 16 de octubre de 2009.
En este ámbito de interlocución, se presentaron documentos de aportaciones y propuestas (en algún caso junto con EAPN Euskadi) en las siguientes materias:

· Orden de ayudas para las empresas de inserción.

· Decreto de la Prestación Complementaria de Vivienda.

· Decreto de Renta Garantía de Ingresos. 

· Replanteamiento política subvencional del Departamento.

· Programa de formación y empleo Betiko-Lan.

1.5. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de los agentes sociales.

Actuaciones previstas 2009

· Presentación de propuestas y contactos con partidos políticos con anterioridad a las elecciones autonómicas de marzo de 2009.

· Participación en el Consejo de Innovación Social de Innobasque y definición de la participación en i-Taldes temáticos.

· Mantener reuniones con los principales sindicatos (junto con Gizatea) para presentar la realidad de la economía solidaria y las empresas de inserción.

· Enviar informaciones periódicas a los diferentes agentes sociales (partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales).

Actuaciones realizadas 2009

· De cara a las elecciones autonómicas de marzo de 2009 se participó en reuniones a las que fue invitada REAS Euskadi por parte de tres partidos políticos.

· REAS Euskadi participa en el Consejo de Innovación Social de Innobasque y en el i-talde de inmigración. Desde la red se ha promovido la participación de entidades socias en otros i-taldes.

· En el año 2009 no se han mantenido reuniones con los sindicatos, más allá de contactos esporádicos en relación a diversas iniciativas.

· Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de actividades) a los diferentes agentes sociales.

1.6. Promover el acercamiento y la colaboración con el sector de la economía social.

Actuaciones previstas 2009

· Enviar informaciones periódicas a las diferentes organizaciones de economía social.

· Identificar a las organizaciones y representantes más importantes de las organizaciones de economía social y comenzar los primeros contactos.

Actuaciones realizadas 2009

· Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de actividades) a las diferentes organizaciones de la economía social de Euskadi.
· REAS Euskadi ha mantenido reuniones, intercambio de información y documentación, así como intercambio de noticias para los boletines con el Observatorio de la Economía Social promovido por Gezki (Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV/EHU).
· REAS Euskadi participó como ponente en un encuentro de FOROKOOP (que reúne a las diferentes organizaciones de economía social en un foro de debate y reflexión) el 8 de octubre de 2009. [enlace a noticia]
2. Consolidar la estructura e incrementar las capacidades de REAS Euskadi.

2.1. Garantizar una estructura de funcionamiento ágil, de calidad y con los recursos suficientes.

Actuaciones previstas 2009

· Contratación de una tercera persona para la estructura de REAS Euskadi.

Actuaciones realizadas 2009

· Por falta de recursos suficientes no se pudo ampliar la estructura de REAS Euskadi con una tercera persona, si bien se lograron encauzar recursos suficientes a través de convenios y subvenciones para el 2010 que garantizan la ampliación futura.

· En cuanto al funcionamiento de la estructura general de REAS Euskadi, la Junta Directiva ha mantenido reuniones mensuales donde se ha realizado el seguimiento de todas las actividades del plan de gestión, así como la toma de decisiones en los diversos ámbitos de trabajo que han ido surgiendo. 
· Se celebró la Asamblea anual de REAS Euskadi el 6 de mayo de 2009, donde se aprobaron los correspondientes informes económicos y de gestión del 2008 y el plan de gestión y presupuesto de 2009, además de presentar reflexiones específicas sobre la campaña de captación social del Proyecto Fiare de Banca Ética y el plan de trabajo sobre implantación de cláusulas sociales. [ enlace a noticia ]
· Se han mantenido las diferentes tareas de secretaría general, contabilidad y gestión económica, así como de gestión de documentación e información.

· Se han atendido diversas consultas de las entidades socias sobre variadas gestiones, peticiones de información, etc. a través de reuniones, contactos telefónicos, contactos vía mail…
2.2. Fomentar y aumentar la participación de las entidades en el desarrollo de la red y de sus actividades, promoviendo valores que refuercen el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.

Actuaciones previstas 2009

· Continuar y reforzar los grupos de trabajo (conjuntos con Gizatea) de (1) Desarrollo Legislativo y Cláusulas Sociales, (2) Mejora en la Gestión, (3) Acompañamiento en la Inserción, (4) Auditoria Social y (5) Código Ético de Gizatea.

· Lanzar un grupo de trabajo de Género y Economía Solidaria.

· Desarrollar sesiones formativas para todas las entidades diseñadas desde los grupos de trabajo.

· Celebrar un encuentro/asamblea en octubre de reflexión estratégica.

· Elaborar el RRI.

Actuaciones realizadas 2009

· Se han mantenido los siguientes grupos de trabajo y líneas de actuación:
· Cláusulas Sociales:
· Elaboración del Plan de Trabajo del grupo.

· Elaboración de estudio sobre el aumento de facturación de las empresas de inserción con la aplicación del acuerdo del Gobierno Vasco sobre cláusulas sociales.

· Sesión de formación para entidades sobre cláusulas sociales celebrada el 14 de julio de 2009 en Bilbao.

· Contactos con diferentes Ayuntamientos y entidades para estudiar la posibilidad de implantación de cláusulas sociales.

· Elaboración de un modelo-guía de implantación de cláusulas sociales para entidades locales.

· Recopilación de documentación y experiencias.

· Mejora en la gestión:

· Elaboración del Plan de Trabajo del grupo.

· Modificación y desarrollo del aplicativo informático para la elaboración del Plan de Gestión anual para empresas de inserción y solidarias.
· Planificación y desarrollo de 5 sesiones de formación en materias relacionadas con la gestión de las entidades.
· Elaboración de borrador de Cartera de Servicios a ofrecer desde REAS Euskadi y Gizatea a sus entidades socias.

· Acompañamiento a la inserción:

· No ha funcionado el grupo como tal, si bien se han realizado algunas acciones relacionadas con este ámbito.

· Participación en grupo de trabajo de FAEDEI (Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción).

· Difusión del manual de acompañamiento elaborado en el proyecto Equal Lamegi.

· Auditoria Social (ver apartado 3.1):

· Proceso de confección de la batería de indicadores de auditoría social de economía solidaria 2009.

· Elaboración del informe anual.

· Presentación pública en la Jornada “Economía solidaria, una alternativa (también en tiempos de crisis)” celebrada en Bilbao el 20 de noviembre de 2009.
· Código de Ética (Gizatea):

· Creación de Comisión de Seguimiento del proceso.

· Realización de dos sesiones de participación con las entidades.

· Grupo de trabajo de contraste de los borradores.

· Elaboración y publicación del Código de Ética [ enlaces a la publicación en euskera y castellano ]
· No se ha puesto en marcha el grupo de género y economía solidaria. 

· Se han celebrado las siguientes sesiones de formación para las entidades socias promovidas por los diferentes grupos de trabajo:
· “Acceso a ayudas y líneas financieras”. 27 de mayo de 2009, Juntas Generales de Bizkaia, Bilbao. 4 horas. 24 participantes. [ enlace convocatoria ]
· “Sistemas de costes (operativo)”. 3 de junio de 2009, Juntas Generales de Bizkaia, Bilbao. 4 horas. 24 participantes. [ enlace convocatoria ]
· “Plan comercial operativo”. 10 de junio de 2009, Bolunta, Bilbao. 4 horas. 13 participantes. [ enlace convocatoria ]
· “Sistemas de costes (estratégico)”. 17 de junio de 2009, Bolunta, Bilbao. 4 horas. 13 participantes. [ enlace convocatoria ]
· “Acción comercial (1)”. 23 de junio de 2009, Bolunta, Bilbao. 8 horas. 13 participantes. [ enlace convocatoria ]
· “Acción comercial (2)”. 24 de junio de 2009, Bolunta, Bilbao. 8 horas. 9 participantes.

· “Formación sobre implantación de cláusulas sociales”. 14 de julio de 2009 Bolunta, Bilbao. 3 horas. 17 participantes.

· “Desarrollo de la batería de indicadores de auditoria social de economía solidaria 2009 y propuesta de trabajo 2010”. 30 de octubre de 2009, Juntas Generales de Bizkaia. 2 horas. 24 participantes.

· El encuentro previsto sobre reflexión estratégica en octubre no se realizó, ya que para el 6 y 20 de noviembre se realizaron dos actividades de reflexión y debate (seminario “Construyendo un mercado alternativo de economía solidaria” y jornada “Economía solidaria, una alternativa, también en tiempos de crisis”).
· No se ha elaborado el RRI de REAS Euskadi.
2.3. Diseñar un modelo de estructura de financiación que garantice la viabilidad, sostenimiento y autonomía de la red.

Actuaciones previstas 2009

· Realizar un estudio de sostenibilidad económica de la red a medio plazo y estudiar nuevas vías de financiación.

· Consolidar los convenios con el Gobierno Vasco (Asuntos Sociales-REAS e Inserción-Gizatea).

· Explorar nuevas fuentes diversificadas de financiación (Diputaciones, Lan Ekintza…).

Actuaciones realizadas 2009

· Se ha consolidado y aumentado el convenio de Gizatea con la Dirección de Inclusión del Gobierno Vasco para el 2010.

· Se ha comprometido un convenio de colaboración de REAS Euskadi con Lan Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) para el desarrollo de actividades en el centro de Innovación Social de Boluetabarri. 

· Se ha ampliado el convenio de REAS Euskadi con la Dirección de Asuntos Sociales para el 2010 para actividades ligadas exclusivamente al desarrollo del Proyecto de Banca Ética Fiare.
· La Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco se ha comprometido a abrir a REAS Euskadi las diferentes convocatorias de promoción de la economía social.

2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación.

Actuaciones previstas 2009
· Mantenimiento y actualización de la página web de REAS Euskadi.

· Envíos periódicos de informaciones de interés y boletín de novedades de la página web de REAS Euskadi.

Actuaciones realizadas 2009

· Se ha mantenido y actualizado la página web de REAS Euskadi [www.economiasolidaria.org/reaseuskadi] con un total de 154 entradas nuevas en 2009 (100 noticias, 32 actividades y 22 documentos), lo que supone un 12,77% del total de entradas (1.255) del portal global de economía solidaria [www.economiasolidaria.org] que en 2009 ha tenido un total de visitas de 501.044, con 244.884 visitantes diferentes.
· Se ha enviado un total de 28 boletines de novedades a las entidades socias y a cientos de contactos institucionales, organizaciones sociales, universidad, etc.
· Se ha distribuido periódicamente información de interés a las entidades socias (convocatorias de actividades de entidades, información de instituciones públicas, información de otras redes y organizaciones sociales, etc.), así como convocatorias de actividades de REAS Euskadi, tanto a las entidades socias como a otros agentes sociales.
· La edición de la publicación: PÉREZ DE MENDIGUREN, J.C., ETXEZARRETA, E. y GURIDI, L.: Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate. Cuadernos de Economía Solidaria nº 1. Ed. REAS Euskadi, Bilbao 2009 también ha supuesto una buena herramienta para la comunicación y sensibilización social. La edición ha sido bilingüe (euskera y castellano) con una tirada de 700 ejemplares, además de permitir su descarga directa desde la página web. [ enlace a la publicación en castellano y euskera ]
· Se ha participado como ponentes en diferentes mesas redondas, jornadas y cursos, entre los que cabe destacar las siguientes:
· 4 de febrero, Donostia, Grupo de solidaridad de Altza (charla)

· 28 de marzo, Valladolid, Red Germen (charla y dinamización de debate).

· 8 de mayo, Bilbao, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU-Programa incorpora (clase en curso). 

· 15 de mayo, Burgos, FECLEI (ponencia en Jornada).

· 15 de mayo, Bilbao, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU (clase en master).

· 18 de mayo, Bilbao, Universidad de Deusto (clase en curso de doctorado).

· 9 de junio, Arantzazu, Baketik (charla con entidades africanas y charla). 
· 19 de junio, Bilbao, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU-Programa incorpora (clase en curso).

· 22 de julio, Donostia, Greenpeace (charla en curso). [ enlace a actividad y noticia ]
· 6 de octubre, Burgos, FAEDEI (ponencia en Jornadas). [ enlace actividad ]
· 8 de octubre, Arantzazu, FOROKOOP (ponencia en Jornada). [ enlace actividad ]
· 9 de octubre, Bilbao, CEAR (charla con delegación colombiana).

· 10 de octubre, Bilbao, Redes Cristianas (taller). [ enlace actividad ]
· 20 de octubre, Madrid, UNED (ponencias en Jornadas). [ enlace actividad ]
· 23 de octubre, Madrid, REAS Red de Redes (intervención en mesa redonda y dinamización de dos talleres). [ enlace actividad ]
· 5 de noviembre, Bilbao, Sendotu (presentación y moderación de mesa redonda). [ enlace actividad ]
· 18 de noviembre, Rentería, Garapen (ponencia en Jornada). [ enlace actividad ]
· 3 de diciembre, Bilbao, Emaús Fundación Social, Bakeaz e Ideas (ponencia en Jornada). [ enlace actividad ]
· 10 de diciembre, Basauri, Sagarrak (charla). [ enlace actividad ]
· 18 de diciembre, Pamplona, REAS Navarra (ponencias en Jornada).

· Se ha tenido presencia de REAS Euskadi en diferentes medios de comunicación, entre los que destacan:
· 21 de febrero, Radio Euskadi (entrevista sobre la crisis económica en el programa “Más que palabras”). [enlace a noticia ]
· 16 de junio, Tas-Tas Irrati Librea, Bilbao (entrevista sobre economía solidaria). [ enlace a noticia ]
· 26 de junio, Gara (crónica de la primera sesión del seminario organizado por REAS Euskadi en Bilbao “Alternativas solidarias a la crisis”) [ enlace a noticia ]
· 27 de junio, Gara (entrevista a Pablo Guerra, ponente en el seminario “Alternativas solidarias a la crisis”) [ enlace a noticia ] 
· 7 de noviembre, Berria (reportaje sobre REAS Euskadi y la economía solidaria). [ enlace a noticia ]
· 20 de noviembre, Gara y ADN (noticia sobre la realidad de la economía solidaria en el País Vasco, a partir del Informe de indicadores de auditoría social). [ enlace a noticia ]
· 29 de noviembre, Gara (entrevista a Jordi García, ponente en la Jornada organizada por REAS Euskadi el 2º de noviembre). [ enlace a noticia ]
· 1 de diciembre, Periódico Municipal Bilbao (entrevista sobre consumo responsable y economía solidaria). [ enlace a noticia ]
· 26 de diciembre, Bizkaia Irratia (entrevista sobre consumo responsable y economía solidaria). [ enlace a noticia ]
A estas reseñas habría que añadir las relacionadas con nuestra participación junto con otras redes en la celebración del Día Internacional contra la pobreza, así como otras entrevistas en radios no recogidas en nuestra web.
· Se ha participado en diversas actividades promovidas por entidades socias: asistencia a celebraciones e inauguraciones, participación como asistentes en diferentes jornadas y seminarios, etc.

2.5. Promover la identificación de proyectos de carácter innovador en función de las necesidades sociales y/o de las demandas de las entidades socias.

Actuaciones previstas 2009
· Identificar colaboraciones con otras entidades en proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con la economía solidaria.

Actuaciones realizadas 2009

· No se ha identificado ninguna acción de cooperación al desarrollo, si bien se han realizado algunas actividades relacionadas con dicho sector:

· Colaboración con la Coordinadora de ONGD de Euskadi en la dinamización de dos sesiones de trabajo sobre identidad y relaciones con otros movimientos sociales.

· Identificación de las actividades mencionadas anteriormente de educación para el desarrollo e intercambio de experiencias Norte-Sur.

· Participación en el proyecto Afrikandugu promovido por Baketik y Fundación Tau, con un encuentro con organizaciones africanas sobre modelos económicos y hermanamientos cooperativos y una charla de presentación de REAS Euskadi, celebradas el 9 de junio en Arantzazu. [ enlace noticia ]
3. Desarrollar servicios y herramientas para la promoción de la economía alternativa y solidaria así como para el fortalecimiento de las entidades y empresas solidarias.

3.1. Identificar e impulsar la creación de un Observatorio de Economía Solidaria en el País Vasco que nos permita dar un soporte suficiente a determinadas actividades formativas, de investigación, auditoria social, etc.

Actuaciones previstas 2009
· Firmar un convenio de colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y con el Instituto Hegoa.

· Desarrollar el seminario de verano en economía solidaria en colaboración con la UPV/EHU.

· Colaborar en la organización del curso complementario de Técnicos/as de Inserción en el marco del Programa Incorpora.

· Identificar y diseñar los contenidos del Observatorio de Economía Solidaria. 

· Desarrollo e impulso de la propuesta del espacio de economía solidaria para el Centro de Lan Ekintza de Boluetabarri. 

· Auditoria Social 2009: mejora de la herramienta, confección, seguimiento de las entidades y jornada de presentación de resultados.

Actuaciones realizadas 2009

· Se mantiene un alto grado de colaboración y contacto permanente con las siguientes estructuras de la UPV/EHU:

· Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.

· Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) y Observatorio de la Economía Social [ enlace noticia 1ª reunión ]
· Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa).

La colaboración se traduce en un permanente intercambio de documentación, difusión de informaciones compartidas a través de los boletines de dichas estructuras universitarias y REAS, colaboración en la organización de cursos y seminarios, aportación de ponentes y profesorado, apoyo en determinadas actividades de REAS, etc. Así mismo, se mantuvo una reunión con la Directora de Responsabilidad Social de la UPV/EHU [ enlace a noticia ]
Se cuenta con un borrador de convenio global de la UPV/EHU con REAS Euskadi que dé cobertura a las relaciones mencionadas y concrete las acciones a desarrollar que se firmará en 2010.
Se mantiene también contacto y colaboración con el Aula de Ética y diferentes profesores y profesoras de la Universidad de Deusto.
· El seminario “Alternativas solidarias a la crisis económica” se organizó, difundió y desarrolló en colaboración entre REAS Euskadi, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa. Dicho seminario formó parte (por tercer año consecutivo) del Programa de Verano de la UPV/EHU “Bilbao Arte eta Kultura. IX Encuentros”. El seminario se celebró el 25 y 26 de junio en el campus de Sarriko y contó con la asistencia de más de 60 personas. El programa fue el siguiente:

Jueves 25 de Junio

09:00 Entrega de documentación

09:15 Conferencia "Visión global de la crisis económica”.
· Juan Torres, Universidad de Sevilla.
10:45 Conferencia "Respuestas y alternativas desde la economía ecológica”.
· Florent Marcellesi, Bakeaz.

12:15 “Respuestas y alternativas desde la economía feminista".
· Amaia Pérez Orozco, Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW).
Viernes 26 de Junio

09:15 Conferencia “Respuestas y alternativas desde la economía solidaria".
· Pablo Guerra, Universidad de la República, Uruguay.

11:30 Mesa redonda: " Respuestas y alternativas desde las finanzas éticas: Coop 57, Oikocredit y Fiare".
· Ramón Pascual, Coop57, Servicios Financieros Éticos y Solidarios.

· Jorge Berezo, Asociación vasca de apoyo a Oikocredit-Ecumenical Development Cooperative Society, U.A.
· Peru Sasia, Proyecto FIARE de Banca Ética.
[ enlaces a convocatoria y vídeos ]

· Por segundo año, se ha colaborado en la organización (diseño de programa, aportación de ponentes y difusión) del curso complementario de Técnicos/as de Inserción en el marco del Programa Incorpora celebrado en mayo y junio de 2009 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU. [ enlace a noticia ]
· Se han identificado los contenidos del Observatorio de Economía Solidaria en el marco del proyecto de Centro de Innovación Social de Boluetabarri (ver punto siguiente).
· Se ha participado durante todo el año en sesiones de trabajo mensuales para la definición del Centro de Innovación Social de Boluetabarri impulsado por Lan Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) en el que además de REAS Euskadi y Gizatea participan 3 entidades más. Los contenidos identificados y a desarrollar por nuestra parte son los siguientes:

· Observatorio de economía solidaria.

· Activador de mercados de economía solidaria.

· Herramientas para el acompañamiento en la inserción laboral.
· Territorios Socialmente Responsables.

· Otras líneas de colaboración con las tres entidades que participan en el centro en materia de emprendizaje, liderazgo social, innovación social, comunicación, etc.

· Respecto al proceso de auditoria social 2009, las líneas de actuación han sido las siguientes:

· El Comité de Seguimiento de auditoria social se ha centrado en preparar la edición de este año, admitir el registro, analizar las dudas recibidas por parte de las entidades, analizar los datos, atender a demandas externas, etc.
· Se revisaron y modificaron los indicadores de la versión anterior y, consiguientemente se modificó el software de confección de la auditoria social, además de la revisión de la versión en euskera de todo el programa.

· A lo largo del mes de junio se difundió por mail ampliamente el proceso anual de confección de la auditoria social de REAS Euskadi.

· El proceso de confección de la auditoria social en Euskadi se realizó entre julio y septiembre.

· Participaron un total de 50 entidades, de ellas:

· 41 pertenecientes a REAS Euskadi.

· 9 entidades externas.

· Así mismo, REAS Navarra se incorporó al mismo proceso, con la participación de 18 entidades. Se realizó en Pamplona una presentación pública que contó con nuestra participación el 18 de diciembre de 2009. [ enlace a noticia ]
· Una vez analizados y sistematizados los datos, el 30 de octubre se realizó en Bilbao una primera presentación interna de los datos globales y del nuevo proceso de mejora abierto para el 2010-2012. [ enlace a noticia ]
· Se elaboró y editó el informe final “La economía solidaria en Euskadi: indicadores de auditoria social 2009”, con una análisis pormenorizado de las magnitudes más importantes y la batería completa de indicadores. [ enlace al informe ]
· El 20 de noviembre, en el Salón de Actos de Arrupe Etxea de Bilbao, se organizó la Jornada "Economía solidaria, una alternativa (también en tiempos de crisis)". La participación fue alrededor de 60 personas. En el marco de la Jornada se presentó el informe de auditoría social antes referido. El programa fue el siguiente:

09.00 Entrega de documentación.

09.15 Inauguración y presentación de la jornada.
· Josetxu González, Presidente de REAS Euskadi.
· Felipe Yarritu, Director de Economía Social del Gobierno Vasco.

09.30 Reconsiderar la economía y el desarrollo. Propuestas para una economía solidaria y sostenible.
· Alfonso Dubois, profesor de economía de la UPV/EHU y miembro de Hegoa.
10.45 Pausa-café.
11.15 La economía solidaria ante un mundo en crisis.
· Jordi García Jane, miembro de la Xarxa d´Economiaa Solidària de Catalunya.
12.15 La economía solidaria en el País Vasco: indicadores de auditoria social.
· Juan Carlos Pérez de Mendiguren, profesor de economía de la UPV/EHU y colaborador de REAS Euskadi.

· María José Rodrigo, miembro de la Comisión de Auditoría Social de REAS Euskadi.
13.45 Fin de la Jornada.
[ enlaces a convocatoria, nota de prensa y documentación ]

3.2. Contribuir a la extensión del proyecto de banca ética FIARE como uno de los pilares del sector de la economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2009
· Participación activa en los órganos de dirección y gestión.

· Desarrollo de la campaña de captación de capital social entre las entidades de REAS Euskadi.

Actuaciones realizadas 2009

· REAS Euskadi ha participado activamente en el 2009 en las siguientes estructuras de FIARE:
· Vicepresidencia de Fundación FIARE.

· Comisión Ejecutiva (reuniones semanales).

· Junta del Patronato (reuniones mensuales).

· Junta de Fundadores y Colaboradores (reuniones semestrales).

· Durante el 2009, cabe señalar los siguientes hitos importantes que han contado con nuestra participación:

· Presentación pública de la articulación estatal (redes territoriales) del proyecto Fiare (12 de febrero). [ enlace a noticia ]
· Reunión entre Fundación Fiare, Banca Pololare Etica de Italia y Cooperativa la Neff de Francia (2 de abril de 2009).

· Constitución de la Cooperativa Fiare (26 de octubre de 2009). [ enlace a noticia ]
· 1ª Asamblea de socios de Fiare -aportantes de capital social para la futura cooperativa de crédito- (28 de noviembre de 2009). [ enlaces a convocatoria, noticia y vídeo de apoyo ]
· El trabajo durante el año se ha centrado en el seguimiento a la articulación del proyecto FIARE a nivel estatal, seguimiento de la actividad financiera, creación de la cooperativa estatal, proceso de constitución en el futuro de una Cooperativa de Banca Ética Europea, campaña de captación de capital social, nueva incorporación de entidades a la Fundación Fiare, etc.
· REAS Euskadi ha presentado y difundido la campaña de capital social entre sus entidades socias, así como en otras redes y entidades cercanas. 
· Para el año 2010, se ha hecho una ampliación del Convenio con la Dirección de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para dedicar un presupuesto específico al desarrollo de Fiare desde REAS Euskadi.
3.3. Promover y potenciar la consolidación y desarrollo de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).

Actuaciones previstas 2009
· Impulso del Plan de Gestión 2009 de Gizatea.

· Desarrollo de líneas de actuación conjuntas (grupos de trabajo, interlocución, financiación…).

· Bimensualmente mantener reuniones de las dos Juntas Directivas de modo conjunto.

Actuaciones realizadas 2009

· De acuerdo al convenio de colaboración entre REAS Euskadi y Gizatea, por el que se comparte recursos y estructura de gestión, se han impulsado las siguientes líneas de actuación:

· Impulso del Plan de Gestión 2009 de Gizatea.
· Trabajo compartido en labores de interlocución con instituciones públicas, búsqueda de fuentes de financiación y desarrollo de actividades y grupos de trabajo conjuntos.
· Se han mantenido sólo dos reuniones conjuntas de las Juntas Directivas e intermitentemente reuniones del Comité de Coordinación (formado por Presidencia y Vicepresidencia de REAS Euskadi, Presidencia de Gizatea y Gerente).
3.4. Desarrollar herramientas para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en la red y en las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2009
· Identificar un plan de trabajo desde el grupo de Género y Economía Solidaria.

Actuaciones realizadas 2009

· Dado que no se ha puesto en marcha el Grupo de Género y Economía Solidaria, no se ha diseñado un plan de trabajo específico en este ámbito.

3.5. Promover en la sociedad mercados de economía solidaria, fomentando la compra ética, responsable, sostenible y solidaria.

Actuaciones previstas 2009
· Mantenimiento y actualización de la web de Catálogo Social.

· Diseñar y desarrollar un plan de trabajo para la implantación de Cláusulas Sociales y Mercados Sociales con los diferentes niveles administrativos (desde el grupo de Desarrollo Legislativo).

· Impulso y promoción de los seguros éticos de Arç en el País Vasco.

Actuaciones realizadas 2009

· Se ha mantenido y actualizado el portal web del Catálogo de Empresas de Inserción y solidarias de la CAPV (www.catalogosocial.net).

· El Grupo de Trabajo ha desarrollado un plan de trabajo para la implantación de cláusulas sociales (ver apartado 2.2).
· REAS Euskadi participó en la evaluación del Proyecto de comercio justo "Bidezko merkataritzaren egoaren EAEn", desarrollado por un consorcio de 8 organizaciones de comercio justo del País Vasco, lideradas por Setem. La colaboración incluyó la realización de una entrevista y la participación en un taller de debate en torno a los retos del movimiento de comercio justo del País Vasco. [ enlace a noticia ]
· REAS Euskadi ha firmado un convenio con la correduría de seguros Cooperativa Arç, por lo que se convierte en “entidad avisadora”, lo que incluye labores de difusión del seguro ético y otros seguros para la economía solidaria, la intermediación entre nuestras entidades socias y Arç, etc. A tal efecto, se participó en una reunión en Barcelona el 16 de diciembre junto con todas las redes colaboradoras de Arç y el 17 en la reunión de la comisión de Mercado Social de REAS Red de Redes. [ enlace a noticia ]
· Se ha impulsado el trabajo para la futura identificación y concreción de mercados sociales en Euskadi, para ello, REAS Euskadi organizó un primer seminario público el 6 de noviembre de 2009 en Arrupe Etxea, Bilbao, con el título “Construyendo un mercado alternativo de economía solidaria”. El seminario contó con la participación de 58 personas, con el siguiente programa:

09:00 Entrega de documentación

09:15 Presentación. "Qué es el MES (mercado de economía social y solidaria). Propuestas desde REAS Red de Redes”.

· Susana Ortega, REAS Aragón.

10:15 “Productos para un mercado de economía social y solidaria”.
· Empresas de inserción y solidarias. Carlos Askunze (REAS Euskadi).

· Comercio justo. Laura Castresana (Setem Hego Haizea).

· Seguro ético y solidario. Jordi Via (Arç Cooperativa).

· Producción ecológica. Isa Álvarez (Nekasarea-EHNE).

· Banca ética. Juan Garibi (Fiare).

11:45 Pausa-café.
12:15 “Propuestas para la construcción del MES en Euskadi".
· Trabajo en grupos.

13:45 Fin del seminario.
[ enlace a convocatoria y documentación ]

3.6. Promover la generación de actividad económica entre las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2009
· Promoción y difusión de ofertas de servicios entre entidades de la red.

· Difusión de los productos financieros de Fiare entre las entidades socias.

Actuaciones realizadas 2009

· Se han difundido diversas ofertas de servicios y bienes entre las propias entidades de la red, fomentando el mercado social interno.

· Se han difundido los diferentes productos financieros de Fiare entre las entidades socias y se ha comenzado a trabajar en un futuro convenio entre Fiare y REAS Euskadi para la promoción de productos específicos para las entidades de la red.

3.7. Promover el desarrollo de servicios y herramientas de utilidad para las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2009
· Desarrollo en el País Vasco de ofertas de central de compras y de mercado social desde REAS Red de Redes.

· Avanzar en la definición de la cartera de servicios a ofrecer a las entidades socias.

Actuaciones realizadas 2009

· En el 2009 no se han realizado desde REAS Euskadi ofertas de central de compras y, respecto a las propuestas de construcción de mercado social se ha iniciado su lanzamiento (ver apartado 3.5).

· Como se ha señalado (ver aparatado 2.3), el grupo de Mejora en la Gestión ha elaborado un borrador de cartera de servicios a ofrecer desde REAS Euskadi a las entidades asociadas.
4. Contribuir al fortalecimiento de las redes sociales: la participación y colaboración con otras redes en la transformación social.

4.1. Contribuir a la estructuración y reordenamiento de las redes, fomentando la cooperación y fortaleciendo las capacidades transformadoras del tejido social organizado en la Comunidad Autónoma Vasca.

Actuaciones previstas 2009
· Avanzar en el desarrollo del espacio común entre REAS Euskadi, EAPN Euskadi y Gizardatz.

· Desarrollo de actividades del 17 de octubre entre CONGD-Pobreza Cero, EAPN Euskadi, EGK y REAS Euskadi.

· Campaña navideña sobre consumo responsable con Ekologistak Martxan.

· Atender las demandas provenientes de otros espacios del Tercer Sector (Observatorio del Tercer Sector, EDE…).

Actuaciones realizadas 2009

· En el año 2009 compartimos la misma sede las redes REAS Euskadi, Gizatea, EAPN Euskadi y Gizardatz-Hirekin, promoviendo un espacio compartido y de relación.

· REAS Euskadi, EAPN Euskadi y Gizardatz mantenemos un espacio de trabajo compartido en el trabajo relacionado con políticas de intervención social globales, como los desarrollos de la Ley de Servicios Sociales, elaborando documentos, propuestas y posicionamientos conjuntos.

· Se ha avanzado en una propuesta de mayor articulación de las redes REAS Euskadi, EAPN Euskadi y Gizardatz-Hirekin, de cara a la estructuración de un espacio propio de las redes de entidades de intervención social no lucrativa.

· A partir de la participación en la Mesa de Diálogo Civil del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, se ha empezado a trabajar entre las 13 redes del Tercer Sector participantes de cara a establecer propuestas compartidas y un proceso de trabajo conjunto.

· REAS Euskadi ha firmado junto con otras redes de intervención social comunicados en relación a diferentes conflictos relacionados con la exclusión y rechazo social:

· 3 de marzo de 2009: ante la gravedad de la reacción a la reubicación de una familia en Trápaga. [ enlace a noticia ]
· 28 de noviembre de 2009: apoyo a Bizitegi ante el conflicto sobre la ubicación del Centro Onartu para personas sin techo. [ enlace a noticia ] Así mismo, se envío una carta desde las redes al Alcalde de Bilbao, así como al Diputado de Asuntos Sociales mostrando nuestra preocupación sobre el tema.
· Diciembre: comunicado de diferentes plataformas y redes de intervención social sobre la limitaciones del borrador de Decreto de Renta de Garantía de Ingresos
· Por quinto año consecutivo, se organizó junto con EAPN Euskadi, Coordinadora de ONGD-Pobreza Cero y Consejo de la Juventud de Euskadi, el Día Internacional contra la Pobreza. La participación en las actividades fue alta, igual que la repercusión en los medios de comunicación. Las actividades realizadas fueron las siguientes:
· Elaboración y presentación del Manifiesto 2009 “¿Para cuándo la vacuna contra la pobreza?”. [ enlace al manifiesto en euskera y castellano ]
· Rueda de prensa (13 de octubre de 2009). [ enlace a nota de prensa ]
· Acto público (16 de octubre de 2009): [ enlace convocatoria ]
· Mesas informativas (comercio justo y solidario, banca ética, pobreza cero…), actividades de participación (mural colectivo, taller de pancartas y txapas, juegos infantiles…) y animación callejera en el Arenal de Bilbao, de 17.30 a 19.30 h.

· Manifestación Arriaga-Plaza Moyua-Arriaga y lectura del manifiesto, a las 19.30 h.
· Concierto con el grupo “Gorache” a las 20.30 h.
· Finalmente, por falta de tiempo, acumulación de actividades en el último trimestre y falta de recursos, no se desarrolló la campaña sobre consumo responsable en diciembre de 2009.

· REAS Euskadi ha participado en diferentes seminarios y reuniones de reflexión sobre el Tercer Sector organizadas por el Observatorio del Tercer Sector, Fundación EDE y otras entidades (libro blanco del Tercer Sector de Bizkaia, proceso sobre gestión de la información, desarrollo del compromiso con la calidad…).

· REAS Euskadi suscribió el 30 de junio de 2009 el “Compromiso de calidad del Tercer Sector vasco” junto con más de 100 redes y organizaciones sociales. [ enlace a noticia ]
· Se ha participado en diversas actividades promovidas por otras entidades, redes e instituciones: asistencia a diversos actos e inauguraciones, participación como asistentes en diferentes jornadas y seminarios, etc.

4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra.

Actuaciones previstas 2009
· Realizar un encuentro conjunto de las dos Juntas Directivas en torno a algún tema de interés común.

· Cooperación en el desarrollo de la herramienta de Auditoria Social.

· Coordinación, elaboración y difusión de un libro conjunto sobre economía solidaria.

Actuaciones realizadas 2009

· Como en ediciones anteriores, se ha mantenido un trabajo de colaboración con REAS Navarra en el desarrollo y confección del la herramienta de indicadores de auditoría social de economía solidaria.
· No se han mantenido más colaboraciones (ni las previstas de realización de un encuentro conjunto de ambas Juntas Directivas, ni la edición de una publicación compartida).

4.3. Promover la participación activa en plataformas estatales y la relación con redes territoriales de economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2009
· Participación activa en la Junta Directiva con el cargo de Secretaría.

· Colaboración con Presidencia y Secretaría Técnica en la dinamización del Plan de Trabajo.

· Participación en las comisiones de Auditoria Social y Mercado Social.

· Participación en el encuentro de RIPESS-Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (Luxemburgo, 22 al 25 de abril).

· Participación en la Asamblea de REAS Red de Redes (Alburquerque, 22 al 24 de mayo).

· Colaboración en el desarrollo del portal de economía solidaria.

· Desarrollo de la campaña enrédate.

Actuaciones realizadas 2009

· En cuanto a la participación en la estructura de la plataforma estatal REAS Red de Redes (conformada por 11 redes territoriales y 2 sectoriales), cabe señalar que REAS Euskadi mantiene el cargo de Secretaría de la Junta Directiva, lo que implica la elaboración y envío de convocatorias y actas de reuniones, así como la colaboración con la Presidencia y la Secretaría Técnica en la dinamización del desarrollo del Plan de Trabajo.
· Durante el 2009 se han realizado 5 reuniones de la Junta Directiva en Madrid (6 de febrero, 3 de abril, 22 de junio, 11 de septiembre y 20 de noviembre).
· Así mismo se participa en dos comisiones y un grupo de trabajo de REAS Red de Redes:
· Auditoría Social, que ha celebrado dos reuniones en el 2009 en Madrid (23 de febrero y 21 de mayo).

· Mercado Social, que ha celebrado dos reuniones en el 2009 (13 de marzo en Pamplona, aprovechando la Jornada sobre Mercado Social organizada por REAS Navarra el día anterior y 17 de diciembre en Barcelona, aprovechando el encuentro el día anterior organizado por Arç sobre la distribución de seguros para la economía solidaria).

· Grupo de trabajo de responsables territoriales del mantenimiento del portal web de economía solidaria. 

· 9 personas de REAS Euskadi participaron en la delegación del Estado español (formada por un total de 28 personas) en el “IV Foro Internacional Globalización de la Solidaridad” organizado por RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria) en Luxemburgo (del 22 al 25 de abril de 2009), en el que se dieron cita 700 representantes del movimiento de economía solidaria de un total de 55 países de los cinco continentes (http://www.lux09.lu). El encuentro sirvió para realizar diferentes contactos y compartir experiencias con organizaciones de todo el mundo y REAS Euskadi participó en un buen número de  los 13 talleres temáticos, 7 foros, reuniones de la red europea, plenarios, así como en otras actividades paralelas (reunión de ENSIE-European Network for Social Integration Enterprises, reunión con los movimientos de economía social de Francia e Italia de cara a promover un espacio mediterráneo de economía solidaria…). [ enlace a la noticia anterior y posterior a la participación ]
· 2 personas de REAS Euskadi participaron en la Asamblea y Encuentro de de REAS Red de Redes (http://www.reasnet.com/asamblea2009), celebrado en Alburquerque (Badajoz) del 22 al 24 de mayo de 2009.
· Se ha colaborado en la administración general y en la actualización de noticias generales del portal global de economía solidaria [www.economiasolidaria.org].
· Se ha distribuido por mail el boletín Imagina de REAS Estatal [ enlace a boletín nº 3 ], así como el boletín de novedades del portal de economía solidaria. [ enlace a boletines ]
· No se ha lanzado la campaña “enrédate con la economía solidaria” porque se pospuso hacerlo en REAS Red de Redes hasta el 2010.

[image: image4.jpg]- reas

euskadi

























Cuevas Ekain 3, 1º 


48005 Bilbao 


Tel.: 944 160 566 


Fax: 944 156 319 


reaseuskadi@reaseuskadi.net














informe de gestión


2009





creciendo y tejiendo la red


construyendo economía alternativa y solidaria


colaborando en la transformación social





www.economiasolidaria.org/reaseuskadi








PAGE  
Página 9 de 26
REAS Euskadi · Red de Economía Alternativa y Solidaria · Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea

Cuevas Ekain 3, 1º · 48005 Bilbao · Tel.: 944 160 566 · Fax: 944 156 319 · reaseuskadi@reaseuskadi.net


[image: image5.jpg]


