PROPUESTA PLAN DE TRABAJO REAS RED DE REDES (2015-16)

| Objetivo | Acción | Lidera | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IMPULSO DE REAS COMO SUJETO POLITICO Y REFERENTE DEL SECTOR |  |  |  |  |
| 1.1 Generar propuestas políticas | Identificación de propuestas - Elaboración colectiva (Encuentro Bilbao) - Poner en común todas las iniciativas de cada red: proyecto euskadi, guia diputación barcelona XES, dinámica Aragón, ... | Reas Euskadi Carlos Clarimón | Impulsar la "La Biblioteca de pensamiento" Identificar documentos de reflexión política Elaboración colectiva de propuestas a elecciones locales, autonómicas y estatales Compartir, debatir y poner en común las iniciativas y materiales de cada red | Instar a los grupos políticos, las administración estatal, y otras redes o movimientos sociales a debatir y avanzar en las propuestas presentadas |
|  | Difusión de propuestas a las elecciones locales, estatales e internacionales - Compartir el trabajo de cada red | Reas Euskadi | Presentar un decálogo común Crear un espacio virtual común de seguimiento del trabajo en cada red | Recoger y difundir las buenas prácticas que se estén realizando |
|  | Promover posicionamientos públicos o sumarnos a otros - Establecer criterios | ST, Ejecutiva y Confederal | Adhesión y apoyo a la Carta por una soberanía alimentaria en nuestros ayuntamientos Elaborar Posicionamiento público de la Mesa de Finanzas (posible trabajo en Idearia) Participar en proyecto Ciudadanía Activa con ODESC, y difundir la publicación sobre derechos humanos y economía solidaria | Establecer criterios y sumarnos a otros posicionamientos públicos |
| 1.2 Impulsar el reconocimiento y la interlocución de REAS | Identificar y poner en marcha canales de comunicación con organizaciones sociales (partidos, sindicatos y movimientos) - Realizar un listado e identificar contactos y organizaciones - Establecer cauces concretos de relación | ST dinamiza CC identifica | Identificar y priorizar que organizaciones sociales y qué relación y programas queremos impulsar con ellas Comenzar a establecer los canales de comunicación y relación con las organizaciones sociales prioritarias | Consolidar los canales de comunicación y relación con las organizaciones sociales seleccionadas Municipios por la FFEE (recoger los contactos que ya tenemos y proponer acciones conjuntas) |
|  | Formalizar alianzas con movimientos sociales cercanos - Concretar estrategia y contenido con cada alianza | Consejo confederal | Formalizar alianza con Plataforma Rural y participar en el Encuentro por un mundo rural vivo Actualizar las alianzas identificadas en 2013 | Concretar y formalizar acuerdos con las alianzas identificadas |
|  | Promover el reconocimiento por parte de instituciones públicas - Ministerio de Trabajo (Dirección General de Economía Social) | Mikel Ejecutiva | Entrevista con el Director General de Economía Social a principio de año Volver a estar, una vez convocadas las ayudas, con los proyectos a presentar Conseguir el reconocimiento en las ayudas de funcionamiento | Entrevista y presentación con el nuevo director general y con otras direcciones o ministerios de interés Conseguir compromisos para incluir políticas públicas presentadas |
|  | Fortalecer nuestra posición en la economía social a través de CEPES - Promover el reconocimiento de REAS dentro de CEPES como sujeto referencial intersectorial y defensor del papel transformador de la economía social y solidaria. - Reconocer a REAS como interlocutor diferencial ante las instituciones y agentes sociales. - Conseguir ayudas de los fondos europeos 2014-2020 | Mikel y ST | Reconocimiento de REAS por CEPES y MEYSS y se refleje en las convocatorias de ayudas Fortalecer posicionamiento en CEPES Mantener reuniones de presentación y desarrollo de propuestas con instituciones y agentes sociales Preparar propuestas de proyectos para financiación europea | Captar fondos para estructura de REAS y proyectos de las redes territoriales y sectoriales a través de la canalización de ayudas europeas y de la interlocución con la administración. |
|  | Presentación pública de REAS, memoria, ferias, … - Disponer de soportes (memoria, ...) - Kit de material para eventos varios - Celebrar los 20 años de REAS (buscar un lema, imagen, y acto público en Idearia) | ST Carlos A. | Difusión de nueva memoria mejorando la de 2014 con indicadores de auditoría social Preparar kit para stand en ferias y eventos Difundir campaña de 20 años de REAS desde el encuentro Idearia hasta final de año | Con cambio web, mejorar la presentación virtual de REAS Conseguir editar una memoria incluyendo también la actividad de todas las redes |
| 2. FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN RED |  |  |  |  |
| 2.1 Generar espacios de encuentro | Desarrollar en el Encuentro IDEARIA espacios de intercambio sectorial y transversal - Recoger todas las propuestas de las redes (interés de Mesa de Finanzas Éticas, Aeress, …) | Equipo Idearia | Encontrarse para debatir, formalizar relaciones para acometer actuaciones, en el Encuentro de Idearia Presentación de la Mesa de FFEE Presentación campañas de Aeress |  |
|  | Fomentar y compartir sinergias de las iniciativas de las redes: - Emprendimiento, ... - Investigación universidades - Comunes - Economía feminista - Rural y soberanía alimentaria | Carlos C. Peru David Raquel Raquel | Realizar mapeo de realidades, y poner en común lo que se hace en las redes Mapeo de iniciativas en marcha con Universidades (Peru) | Encuentro estatal de Investigadores en ESS Aprovechar las asambleas para profundizar y crear sinergias entre las redes |
|  | Identificar sectores de actividad con intereses comunes y promover canales de encuentro | Confederal | Identificar iniciativas comunes en cada red (abogados, cultural, …) | Realizar encuentros sectoriales Encuentro de FFEE |
| 2.2 Impulsar el desarrollo territorial y sectorial | Fortalecer las redes territoriales más débiles - Marcar un plan de apoyo | ST Asamblea | Establecer un plan de apoyo con las redes más débiles Crear hermanamientos de apoyo entre redes más débiles y redes más asentadas | Realizar un apoyo y seguimiento cercano del plan propuesto conjuntamente Impulsar la relación y el aprendizaje de las buenas prácticas entre las redes |
|  | Identificar y apoyar procesos de redes en territorios donde no existen | ST | Identificar contactos en los tres territorios donde faltan redes de economía solidaria | Realizar un encuentro de presentación de REAS en estos territorios |
|  | Promover el desarrollo de redes sectoriales - Apoyar la consolidación de las redes sectoriales que existen - Canalizar la posibilidad de mediar nuevas redes | Ejecutiva | Apoyar y promover espacios de encuentro y relación sectorial en energía renovable, asesoría, jurídico, jóvenes investigadores, rural, feminismo, … | Apoyar y promover espacios de encuentro y relación sectorial en energía renovable, asesoría, jurídico, jóvenes investigadores, rural, feminismo, … |
| 2.3 Fortalecer la estructura de REAS | Desarrollo de la nueva estructura | Ejecutiva | Regularizar la nueva estructura en el registro Trasladar el funcionamiento de la nueva estructura a un protocolo, que nos permita evaluar sus resultados Explicitar el debate de compatibilidad de cargos políticos con representantes en la red | Evaluar la marcha de la nueva estructura y ajustar su funcionamiento Financiar el trabajo de una ejecutiva más implicada Valorar si es oportuno realizar un plan estratégico a más largo plazo |
|  | Conseguir mayor financiación - Cuotas - Campaña enrédate - Autofinanciación portal web - Convenio con Arç - CAES - Libreta redes Fiare - Ayudas públicas de economía social - Fondos europeos | Ejecutiva Liliana | Revisión de los criterios de las cuotas en Asamblea 2015 Conseguir financiación del Ministerio Revisar convenio Arc – CAES Firmar convenio de libreta redes con la Fundación Fiare, y realizar campaña en toda la red Debatir como impulsar la campaña enrédate Reforzar el apoyo a la campaña de apoyo al portal de economía solidaria Identificación en 2015 de proyectos fondos social europeo a través de CEPES, ver el papel de Reas RdR y como asesorar a proyectos en las redes y entidades de la red | Reforzar y ampliar la financiación prevista con recursos para el funcionamiento desde MEYSS, y de ayudas públicas para proyectos de actividad como el 2º Congreso. Reforzar la autofinanciación propia de la campaña enrédate, portal web, libreta redes, y convenio con CAES. Conseguir financiación de fondos europeos para fortalecer las actividades de REAS y sus redes. |
|  | Adaptar los medios de comunicación interna a la nueva estructura | Blanca y ST | Crear equipo con responsables de cada red Realizar diagnóstico de la comunicación interna de la red Establecer criterios para impulsar la comunicación interna Abrir listas de correo Crear nueva intranet | Revisar y mejorar los soportes de comunicación interna |
|  | Iniciar el proceso de renovación de los soportes propios de comunicación externa | Blanca y ST | Renovación del portal web Redirigir nuestra presencia de las redes sociales a la consecución de este plan de trabajo e integrarlas con el portal web | Incorporación del portal web a la red de portales web essglobal Relacionar misma base datos para portal web economía solidaria y web mercado social |
| 2.4 Impulsar el trabajo internacional | Participar regularmente en RIPESS Europa | Ejecutiva | Conocer y decidir nuestro papel para impulsar la red europea Identificar responsable Participar en asamblea en Berlín | Participar regularmente Invitar a Ripess al 2º Congreso |
|  | Promover relación con otras redes de otros estados | Ejecutiva | Identificar realidad de las redes que existen en otros países y establecer cauces de relación. | Aprovechar proyectos o relaciones internacionales que ya tienen las redes Conectar REAS RdR con la dimensión internacional de FIARE |
| 3. CONSOLIDAR INSTRUMENTOS DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |  |  |  |  |
| 3.1 Fortalecer el mercado social | Participación activa en la Asociación Redes de Mercado Social | Carlos R. | Participar en Junta Permanente Fortalecer la coordinación de los diversos territorios y sectores implicados con REAS Compartir los instrumentos entre REAS y Mercado Social | Disponer de una base de datos común para las web de economía solidaria y mercado social Coordinar las campañas y acciones de comunicación |
|  | Impulsar el mercado social en el resto de territorios | Carlos R. | Acompañar las actividades de impulso de mercado social en el resto de territorios | Conseguir que más territorios se incorporen a la red de mercado social |
| 3.2 Impulsar el balance-auditoría social | Asentar un equipo de coordinación de la A.S. | Amaia N. Carlos R. y comisión | Realizar un encuentro de formación y creación de equipo de responsables por red (febrero en Bilbao) Asentar dinámica de trabajo en equipo |  |
|  | Desarrollar la A.S. en todos los territorios |  | Marcar plazos, y realizar seguimiento y apoyo del proceso |  |
|  | Promover la publicación de los datos agregados |  | Realizar informe de datos agregados de todas las redes Publicar informe común |  |
| 3.3 Promover las finanzas éticas | Consolidar la Mesa de Finanzas Éticas | Peru | Presentación de la Mesa de FFEE en Idearia Elaborar Posicionamiento público de la Mesa de Finanzas (posible trabajo en Idearia) Elaborar Imagen de la Mesa de FFEE y plan de presentaciones |  |
|  | Participación en la Fundación Fiare | Carlos R. | Participación activa en el patronato de la Fundación Apoyo a la Asociación de Finanzas Alternativas y Solidarias y participación en encuentro anual |  |
|  | Participación en Fiare Banca Etica y promover convenio común | Ejecutiva y Peru | Convenio y plan de difusión de la Libreta Redes en marcha Convenio con Fiare Banca Etica e impulso de Fiare en REAS |  |
|  | Impulsar el convenio con CAES | Ejecutiva | Firmar nuevo convenio con CAES |  |
| 3.4 Fomento de Encuentros | Agenda común de todas las actividades que se realizan en las redes | ST | Actualizar periódicamente la agenda y hacerla más visible | Actualizar la agenda y poner enlace en nuevo boletín |
|  | Congresos de la Economía Social y Solidaria | Equipo Congreso y ST Reas Euskadi | Presentación de las conclusiones del 1º Congreso en el Parlamento Europeo Difusión de los materiales del primer congreso (repositorio) y en Idearia | Organizar el segundo Congreso en Euskadi |
|  | 12º Encuentro IDEARIA | Equipo | Organizar el 12º Encuentro entre Ideas y REAS |  |